## УООП (hidden)
«Модернизация системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом филиала "Управление по организации общественного питания" по адресу: Минский р-н, д.Б.Тростенец, ул.Западная,9»
Разбивка строительно-монтажных работ на 04.02.2021
[13 empty] | 10.23% | 89.77%
№ СПП-элементов | Номер материала | Сетевой график | Заявка | № объекта учета | Наименование ОС |  | ЛС | Ед.изм. | Объем | Общая стоимость (в ценах 01.07.2019) | с НДС | без НДС | I квартал | II квартал
SM.121515.01.02.04.0001 | 99000081 (N) СМР | SM1515012006 0010 СМР | 4000064302 - 2 477,20 4000064303 - 21 737,82 | 1 | Доп к *54258 Ограждение территории (ж/б ограждение) | КОД ПТМ | ИТОГО |  |  | 15520.46 | 24989.02 | 20824.18 | 2130.3136 | 18693.8664
[6 empty] | № 2-7 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (КЖ) (пп.1-31, 36-75) |  |  |  | 15520.46 | 24989.02 | 20824.18 | 2130.3136 | 18693.8664
[7 empty] | ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ И ПЛИТ | шт | 4 | 44.2 | 71.1651 | 59.3
[7 empty] | ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ | шт | 3 | 17.92 | 28.8524 | 24.04
[7 empty] | ДЕМОНТАЖ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ | м | 658 | 1861.08 | 2996.4682 | 2497.06
[7 empty] | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | шт | 4 | 827.23 | 1331.8978 | 1109.91
[7 empty] | УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ | шт | 3 | 908.41 | 1462.6033 | 1218.84
[7 empty] | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ | м | 719 | 11861.62 | 19098.0331 | 15915.03
SM.121515.01.02.04.0002 | 99000081 (N) СМР | SM1515012009 0010 СМР | 4000064304 - 1 019,81 4000064305 - 8 948,98 | 2 | Система охранная телевизионная | ИТОГО |  |  |  | 8978.28 | 22599.16 | 18832.65 | 1926.5801 | 16906.0699
[6 empty] | № 2-5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КИТСО (п.98-99) |  |  |  | 3807.44 | 12664.91 | 10554.09
[7 empty] | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ | м | 3516 | 3213.63 | 10689.6851 | 8908.07
[7 empty] | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И КОРОБАХ | м | 551 | 593.81 | 1975.2249 | 1646.02
[6 empty] | № 2-3 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (п.2-33) |  |  |  | 2144.43 | 5080.2 | 4233.52 | 1926.5801 | 16906.0699
[7 empty] | МОНТАЖ КОММУТАТОРА И БЛОКА ПИТАНИЯ | шт | 9 | 171.54 | 406.3819 | 338.65
[7 empty] | МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНОЙ Ø ДО 6 М | шт | 28 | 57.76 | 136.8347 | 114.03
[7 empty] | МОНТАЖ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (МОДУЛИ ГРОЗОЗАЩИТЫ) | шт | 79 | 1309.82 | 3102.9913 | 2585.83
[7 empty] | МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКОНТРОЛЬНОГО (МОНИТОРЫ) | шт | 8 | 159.7 | 378.3327 | 315.28
[7 empty] | МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРЫ (НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА) | шт | 28 | 247.52 | 586.3801 | 488.65
[7 empty] | МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРЫ (ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА) | шт | 5 | 38.15 | 90.3782 | 75.32
[7 empty] | МОНТАЖ АППАРАТУРЫ (ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ) | шт | 2 | 121.05 | 286.77 | 238.98
[7 empty] | МОНТАЖ СЪЕМНЫХ И ВЫДВИЖНЫХ БЛОКОВ (ДИСКИ ЖЕСТКИЕ) | шт | 4 | 38.89 | 92.1312 | 76.78
[6 empty] | № 2-7 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (КЖ) (п.76-105) |  |  |  | 3026.41 | 4854.05 | 4045.04
[7 empty] | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ | шт | 11 | 1039.31 | 1666.9462 | 1389.12
[7 empty] | УСТАНОВКА ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ СВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ | шт | 10 | 1987.1 | 3187.1038 | 2655.92
SM.121515.01.02.04.0003 | 99000081 (N) СМР | SM1515012012 0010 СМР | 4000064306 - 5 023,32 4000064307 - 44 080,53 | 3 | Периметральная охранная сигнализация | ИТОГО |  |  |  | 1509.85 | 3552 | 2960 | 302.808 | 2657.192
[6 empty] | № 2-1 ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (п.1-30) |  |  |  | 1509.85 | 3552 | 2960 | 302.808 | 2657.192
[7 empty] | МОНТАЖ БЛОКА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОХРАННО-ПОЖАРНОГО | шт | 5 | 126.05 | 296.5391 | 247.12
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ | шт | 22 | 332.64 | 782.5528 | 652.13
[7 empty] | МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ БПР | шт | 5 | 95.3 | 224.1982 | 186.83
[7 empty] | МОНТАЖ ПРИБОРА КОНТРОЛЯ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ | шт | 2 | 19.32 | 45.4513 | 37.88
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫХ | шт | 4 | 24.64 | 57.9669 | 48.31
[7 empty] | МОНТАЖ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА (УЗЛ-СД-24, УЗЛ-СД-12) | шт | 55 | 911.9 | 2145.2918 | 1787.74
SM.121515.01.02.04.0004 | 99000081 (N) СМР | SM1515012015 0010 СМР | 4000064308 - 292,70 4000064309 - 2 568,52 | 4 | Система контроля управления доступом (СКУД) | ИТОГО |  |  |  | 32147.39 | 38166.03 | 31805.02 | #REF! | #REF!
[6 empty] | № 2-2 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКУД (п.1-41) |  |  |  | 656.22 | 1650.35 | 1375.29 | #REF! | #REF!
[7 empty] | МОНТАЖ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И КОНТРОЛЛЕРОВ | шт | 31 | 188.48 | 474.0148 | 395.01
[7 empty] | МОНТАЖ БЛОКА РЕЛЕЙНОГО | шт | 1 | 1.65 | 4.1496 | 3.46
[7 empty] | МОНТАЖ ТУРНИКЕТА ТРИПОД НАПОЛЬНОГО | шт | 2 | 56.22 | 141.3896 | 117.82
[7 empty] | МОНТАЖ ЗАМКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО | шт | 9 | 101.61 | 255.5424 | 212.95
[7 empty] | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | шт | 8 | 43.86 | 110.305 | 91.92
[7 empty] | МОНТАЖ КНОПКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ | шт | 8 | 45.2 | 113.675 | 94.73
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ МАГНИТОКОНТАКТНЫХ | шт | 9 | 55.44 | 139.4279 | 116.19
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ РУЧНОГО | шт | 8 | 163.76 | 411.8456 | 343.2
| 99000172 (N) ПНР | SM1515012013 0010 Прочие | 4000064310 - 35 450,00 |  |  | № 9-3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КИТСО (п.4-9) |  |  |  | 31491.17 | 36515.68 | 30429.73 | 0 | 30429.73 |  | 31491.17
[7 empty] | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) | каналы | 363 | 29037.32 | 33670.3109 | 28058.59 |  |  |  | 29037.32
[7 empty] | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПОМ (СКД) | каналы | 36 | 2453.85 | 2845.3691 | 2371.14 |  |  |  | 2453.85
SM.121515.01.02.04.0005 | 99000081 (N) СМР | SM1515012018 0010 СМР | 4000064311 - 1 615,70 4000064312 - 14 178,07 | 5 | Объектовая охранная сигнализация | ИТОГО |  |  |  | 6006.59 | 12136.54 | 10113.78 | 637.8589 | 9475.9211
[6 empty] | № 2-1 ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (п.32-56) |  |  |  | 3189.76 | 7482.22 | 6235.18 | 637.8589 | 5597.3211
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ МАГНИТОКОНТАКТНЫХ | шт | 184 | 1133.44 | 2658.7102 | 2215.59
[7 empty] | МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ | шт | 136 | 2056.32 | 4823.5098 | 4019.59
| 99000172 (N) ПНР | SM1515012016 0010 Прочие | 4000064313 - 3 171,75 |  |  | № 9-3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КИТСО (п.1-3) |  |  |  | 2816.83 | 4654.32 | 3878.6 | 0 | 3878.6 |  | 2816.83
[7 empty] | СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (СОС) | каналы | 47 | 2816.83 | 4654.32 | 3878.6
SM.121515.01.02.04.0006 | 99000081 (N) СМР | SM1515012021 0010 СМР | 4000064314 - 35,07 4000064315 - 307,73 | 6 | Тревожная сигнализация | ИТОГО |  |  |  | 84.51 | 205.93 | 171.61 | 17.5557 | 154.0543
[6 empty] | № 2-1 ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (п.58-70) |  |  |  | 84.51 | 205.93 | 171.61 | 17.5557 | 154.0543
[7 empty] | МОНТАЖ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | шт | 1 | 20.47 | 49.8803 | 41.57
[7 empty] | МОНТАЖ КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ | шт | 5 | 35.75 | 87.1139 | 72.59
[7 empty] | МОНТАЖ УСТРОЙСТВА РАДИОПРИЕМНОГО РПУ | шт | 1 | 15.23 | 37.1117 | 30.93
[7 empty] | МОНТАЖ УСТРОЙСТВА РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО "РАДИОКНОПКА" | шт | 1 | 13.06 | 31.824 | 26.52
SM.121515.01.02.04.0007 | 99000081 (N) СМР | SM1515012024 0010 СМР | 4000064316 - 20,86 4000064317 - 183,07 | 7 | Система контроля действий персонала | ИТОГО |  |  |  | 85.38 | 196.91 | 164.09 | 16.7864 | 147.3036
[6 empty] | № 2-2 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКУД (п.43-50) |  |  |  | 85.38 | 196.91 | 164.09 | 16.7864 | 147.3036
[7 empty] | МОНТАЖ ПРИБОРА КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНОГО | шт | 1 | 9.66 | 22.2786 | 18.5655
[7 empty] | МОНТАЖ КЛЮЧА ИЛИ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | шт | 7 | 67.93 | 156.6655 | 130.5545
[7 empty] | МОНТАЖ МИКРОФОНА | шт | 1 | 7.79 | 17.9659 | 14.9716
SM.121515.01.02.04.0008 | 99000081 (N) СМР | SM1515012027 0010 СМР | 4000064318 - 863,04 4000064319 - 7 573,33 | 8 | Система сбора, обработки и отображения информации | ИТОГО |  |  |  | 17161.05 | 24176.05 | 20146.71 | 622.4382 | 19524.2718
[6 empty] | № 2-3 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (п.35-85) |  |  |  | 2747.78 | 6441.11 | 5367.59 | 622.4382 | 5462.0018
[7 empty] | МОНТАЖ ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ | шт | 1 | 10.42 | 24.4257 | 20.3547
[7 empty] | МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСОВ | шт | 9 | 149.22 | 349.7887 | 291.4906
[7 empty] | МОНТАЖ KVM -УДЛИНИТЕЛЯ | шт | 2 | 19.24 | 45.1008 | 37.584
[7 empty] | МОНТАЖ SFP 1,25 GE МОДУЛЬ | шт | 24 | 230.83 | 541.0919 | 450.9099
[7 empty] | МОНТАЖ АППАРАТУРЫ НАСТОЛЬНОЙ (АРМ) | шт | 4 | 377.41 | 884.6921 | 737.2434
[7 empty] | УСТАНОВКА ИБП, МОДУЛЯ С АККУМУЛЯТОРОМ | шт | 47 | 1960.66 | 4596.0109 | 3830.0091
[6 empty] | № 2-5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КИТСО (п.5-16) |  |  |  | 341.73 | 860.22 | 716.85
[7 empty] | МОНТАЖ ШКАФОВ (ШКО1, ШКО5, ШКО2, ШЕО4, ШКО7, ШКО6) | шт | 6 | 227.34 | 572.2717 | 476.89
[7 empty] | МОНТАЖ ШКАФОВ (ШКО3, ШКВ, ШТИ-5) | шт | 3 | 114.39 | 287.9483 | 239.96
| 99000172 (N) ПНР | SM1515012025 0010 Прочие | 4000064320 - 15 845,07 |  |  | № 9-1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИБТСО |  |  |  | 14071.54 | 16874.72 | 14062.27 | 0 | 14062.27 |  | 97.3
[7 empty] | ПНР ИБТСО | копмлекс | 1 | 14071.54 | 16874.72 | 14062.27 |  |  |  | 97.3
SM.121515.01.02.04.0009 | 99000081(N) СМР | SM1515012030 0010 СМР | 4000064321 - 145,27 4000064322 - 1 274,77 | 9 | Неровности искусственные дорожные | ИТОГО |  |  |  | 1165.39 | 1500.31 | 1250.26 | 127.9016 | 1122.3584
[6 empty] | № 2-7 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (КЖ) (п.32-35) |  |  |  | 1165.39 | 1500.31 | 1250.26 | 127.9016 | 1122.3584
[7 empty] | УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ | шт | 3 | 1165.39 | 1500.31 | 1250.26
SM.121515.01.02.04.0010 | 99000081 (N) СМР | SM1515012033 0010 СМР | 4000064323 - 24 172,24 4000064324 - 212 115,51 | 10 | Слаботочные линии связи системы охранной сигнализации | ИТОГО |  |  |  | 143920.02 | 234449.49 | 195374.58 | 19986.8195 | 123784.7405
[6 empty] | № 2-5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КИТСО (п.2-4, 18-155) |  |  |  | 143920.02 | 234449.49 | 195374.58 | 19986.8195 | 123784.7405
[7 empty] | МОНТАЖ КРОССА ОПТИЧЕСКОГО (НАСТЕННЫЙ, СТОЕЧНЫЙ) | шт | 8 | 368.64 | 600.5242 | 500.44
[7 empty] | МОНТАЖ ЛОТКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫХ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, КРЫШЕК ЛОТКА, ПЕРЕГОДОДОК, НАКЛАДОК ДЛЯ КРЫШЕК, ПЛАСТИН, УГОЛКОВ, ЗАГЛУШЕК, КОНСОЛЕЙ, ПЕРЕХОДНИКОВ) | м | 690 | 45958.4 | 74867.4399 | 62389.53
[7 empty] | МОНТАЖ КОРОБКИ КАБЕЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ | шт | 38 | 1425.58 | 2322.3072 | 1935.26
[7 empty] | МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ПВХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 20*10 ММ | м | 1885.68 | 5266.05 | 8578.5337 | 7148.78
[7 empty] | МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ПВХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 100*60 ММ | м | 618.86 | 3448.27 | 5617.3223 | 4681.1
[7 empty] | МОНТАЖ КОРОБКИ ОПТИЧЕСКОЙ | шт | 16 | 927.68 | 1511.2151 | 1259.35
[7 empty] | МОНТАЖ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ БЕЗ КОЖУХА (ГЕРМОВВОД) | шт | 4 | 19.33 | 31.4891 | 26.24
[7 empty] | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ | шт | 6 | 192.54 | 313.6527 | 261.38
[7 empty] | МОНТАЖ РОЗЕТОК | шт | 7 | 60.76 | 98.9796 | 82.48
[7 empty] | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | шт | 245 | 101.83 | 165.8837 | 138.24
[7 empty] | УСТАНОВКА ШИН "НУЛЕВЫХ" | шт | 10 | 269.8 | 439.5113 | 366.26
[7 empty] | УСТАНОВКА КОРОБКИ МОНТАЖНОЙ | шт | 109 | 8698.3 | 14169.759 | 11808.13
[7 empty] | УСТАНОВКА МУФТ ОПТИЧЕСКИХ | шт | 5 | 950.5 | 1548.3894 | 1290.32
[7 empty] | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ Ø ДО 6 М | шт | 16 | 342.61 | 558.1207 | 465.1
[7 empty] | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ | м | 1256 | 4109.67 | 6694.7603 | 5578.97 |  |  | 2958.0521 |  |  | 10033
[7 empty] | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ | м | 1957.3 | 6398.67 | 10423.6014 | 8686.33 |  |  | 4609.7097
[7 empty] | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И КОРОБАХ | м | 5663.7 | 19442.56 | 31185.1905 | 25987.66 |  |  | 13338.7897
[7 empty] | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРАНШЕЯХ | м | 1156 | 4083.86 | 6652.7151 | 5543.93 |  |  | 2722.5384
[7 empty] | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВОЛС | км | 0.728 | 1977.53 | 4196.03 | 3496.69 |  |  | 28066.4 |  | 4196.03
[7 empty] | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ И ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ | шт | 4170 | 9351.9 | 15234.4906 | 12695.41 |  |  | 23629.09
[7 empty] | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА | шт | 60 | 4504.68 | 7338.242 | 6115.2
[7 empty] | КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ | шт | 60 | 6834.6 | 11133.7428 | 9278.12
[7 empty] | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ЗЕМЛЕ | км | 0.172 | 5619.86 | 9154.8994 | 7629.08
[7 empty] | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ | м2 | 112 | 129.25 | 210.5516 | 175.46
[7 empty] | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | м2 | 112 | 1357.31 | 2211.0936 | 1842.58
[7 empty] | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБ (Ø 110, Ø 90, Ø 50) | м | 355 | 4014.24 | 6539.3023 | 5449.42
[7 empty] | МОНТАЖ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Ø 25 ММ | м | 288 | 1414.68 | 2304.5509 | 1920.46
[7 empty] | МОНТАЖ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВОЙ Ø ДО 50 ММ | м | 79.2 | 376.99 | 614.1266 | 511.77
[7 empty] | МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Ø ДО 40 ММ | м | 12.74 | 119.34 | 194.408 | 162.01
[7 empty] | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ | проходы | 100 | 5556.7 | 9052.0101 | 7543.34
[7 empty] | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ | м | 291 | 597.89 | 973.9785 | 811.65
SM.121515.01.02.04.0011 | 99000081 (N) СМР | SM1515012036 0010 СМР | 4000064325 - 1 241,56 4000064326 - 10 894,90 | 11 | Силовые линии электропитания системы охранной сигнализации | ИТОГО |  |  |  | 7117.42 | 12602.34 | 10501.95 | 1043.0835 | 9458.8665
[6 empty] | № 2-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭМ |  |  |  | 6811.78 | 12235.58 | 10196.32 | 1043.0835 | 9153.2365
[7 empty] | МОНТАЖ ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШР (1, 2, 3, 4, 5, 6) | шт | 6 | 253.26 | 454.9153 | 379.1
[7 empty] | МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ | м | 950.6 | 3384.82 | 6079.9433 | 5066.62
[7 empty] | МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ В ЛОТКАХ С КРЕПЛЕНИЕМ | м | 225.4 | 826.05 | 1483.7826 | 1236.49
[7 empty] | МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ПВХ И МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛА | м | 230.86 | 777.08 | 1395.8208 | 1163.18
[7 empty] | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ | шт | 20 | 200.2 | 359.6069 | 299.67
[7 empty] | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ | шт | 20 | 25.5 | 45.8041 | 38.17
[7 empty] | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ | м | 30 | 52.59 | 94.4642 | 78.72
[7 empty] | ВВОД ГИБКИЙ | шт | 1 | 118.8 | 213.3931 | 177.83
[7 empty] | ВВОД В ЗДАНИЕ | шт | 5 | 497.99 | 894.5087 | 745.42
[7 empty] | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ | м | 20 | 57.53 | 103.3376 | 86.11
[7 empty] | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ПРОВОДА | м | 90 | 592.61 | 1064.4688 | 887.06
[7 empty] | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ Ø 12 ММ | м | 5 | 25.35 | 45.5346 | 37.95
| 99000172 (N) ПНР | SM1515012034 0010 Прочие | 4000064327 - 344,56 |  |  | № 9-2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭМ |  |  |  | 305.64 | 366.76 | 305.63 | 0 | 305.63 |  | 140
[7 empty] | ПНР ЭМ | копмлекс | 1 | 305.64 | 366.76 | 305.63 |  |  |  | 32.1
ИТОГО, в том числе: | [10 empty] | 406421.0502 | 338684.2218 | #REF! | #REF!
СМР | [10 empty] | 316162.3 | 263468.6 | #REF! | #REF!
ПНР | [10 empty] | 58411.48 | 48676.23 | 0 | 48676.23
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА | [10 empty] | 25356.1822 | 21130.1518 | 0 | 0
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 1,5% | [10 empty] | 6491.088 | 5409.24 | #REF! | #REF!
SM.121515.01.02.04.0008 |  |  |  | 8 | ССООИ УООП |  | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА: |  |  | 19124.04 | 25356.1822 | 21130.1518
[7 empty] | Шкаф напольный промышленный ШКО3 | кмп | 1 | 5170.42 | 6855.3565 | 5712.7971
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО1 | кмп | 1 | 1054.44 | 1398.0609 | 1165.0508
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО2 | кмп | 1 | 841.03 | 1115.1049 | 929.254
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО4 | кмп | 1 | 1151.09 | 1526.2072 | 1271.8393
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО5 | кмп | 1 | 2137.14 | 2833.5912 | 2361.326
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО6 | кмп | 1 | 1216.63 | 1613.1054 | 1344.2545
[7 empty] | Шкаф сварной металлический навесной ШКО7 | кмп | 1 | 1151.09 | 1526.2072 | 1271.8393
[7 empty] | Термошкаф ШТИ-5 | кмп | 1 | 1216.63 | 1613.1054 | 1344.2545
[7 empty] | Шкаф ШКВ | шт | 1 | 4691.41 | 6220.2467 | 5183.5389
[7 empty] | Кросс оптический настенный, укомплектованный КРН-8-SС-МИКРО | шт | 6 | 226.92 | 300.8687 | 250.7239
[7 empty] | Кросс оптический стоечный укомплектованный КРС-32-SС | шт | 2 | 267.24 | 354.3282 | 295.2735
Островская 2667

## ГПР
Приложение № 1
к договору строительного подряда
от №
График производства работ
«Модернизация ГРС «Лунно»
(наименование объекта)
Номер п/п | Наименование ОС | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб./Объем работ
[6 empty] | всего | в том числе по месяцам
[7 empty] | 2025-05-01 |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01
[7 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  | ИТОГО:
№ ЛС
2 |  | ИТОГО:
№ ЛС
3 |  | ИТОГО:
№ ЛС
4 |  | ИТОГО:
№ ЛС
5 |  | ИТОГО:
№ ЛС
№ ЛС (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ)
|  |  | ЭФИ | комплекс | 1
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора, в том числе:
- строительно-монтажные работы
- пусконаладочные работы
Непредвиденные затраты 1,5%
ИТОГО:
| Подрядчик |  |  |  | Заказчик
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
| Директор |  |  |  | Заместитель генерального директора
| ________________________ |  |  |  | ______________________ М.М.Грищеня
| (подпись) |  |  |  | (подпись)
| М.П. |  |  |  | М.П.
| Дата «__»___________ 2025г. |  |  |  | Дата «__»___________2025г.